## 提出書類一覧
○提出書類一覧
作成時期 | 種 別 |  |  | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 | 標準様式 | 書類作成者 |  | 受注者書類作成 の位置付け
[7 empty] | 発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他
工事着手前 | 契約関係書類 | 契約図書 | 契約書 | 延岡市工事請負契約約款 | － | － | ○
|  |  |  | 工事請負契約書 | － | － |  | ○ | ○
|  |  | 設計図書 | 特記仕様書 | － | － | ○
|  |  |  | 発注図面 | － | － | ○
|  |  |  | 現場説明書 | － | － | ○
|  |  |  | 質問回答書 | － | － | ○
|  | 契約関係書類 |  | 工事着手届 | － | 別記様式第1号 |  | ○ | ○
|  |  |  | 監督員選任（変更）通知書 | 約款第9条 | 別記様式第4-1号、4-2号 | ○
|  |  |  | 現場代理人選任（変更）通知書 | 約款第10条1項 | 別記様式第5-1号、5-2号 |  | ○ | ○
|  |  |  | 主任・管理技術者選任（変更）通知書 |  | 別記様式第6-1号、6-2号 |  | ○
|  |  |  | 履歴書、実務経験証明書 |  | 別記様式第6-1号、6-2号 別紙 |  | ○ | ○
|  |  |  | 請負代金内訳書 | 約款第3条2項 仕様書（県土）第3編1-1-2 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 工程表 | 約款第3条1項 | 別記様式第2-1号、2-2号 |  | ○ | ○
|  |  |  | 課税又は免税事業者届出書 | － | 契約約款様式による |  | ○
|  |  |  | 建設業退職金共済 掛金収納書 | H11.6.30土木部長通知 仕様書（県土）第1編1-1-40 | 契約約款様式による |  | ○ | ○
|  |  |  | 請負代金口座振替依頼書 | － | 契約約款様式による |  | ○
|  |  |  | 資材の再資源化等に関する事項、説明書 | － | 別紙1、別紙様式第1号 |  | ○
|  |  |  | 建退共証紙受払簿 | H11.6.30土木部長通知 | － |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 工事請負代金前金払請求書 | 約款第34条1項 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 契約の保証 | 約款第4条 契約の保証に関する取扱要領 | － |  | ○ | ○
| 工事関係書類 | その他 |  | 再生資源利用（促進）計画書 | 仕様書（県土）第1編1-1-18 統一事項第2編12.1 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 登録内容確認書 （旧：工事カルテ受領書） | 仕様書（県土）第1編1-1-5 統一事項第1編4 | － |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 「占用物」に係る報告 | 特記仕様書 | － |  | ○ | ○
工事着手前 | 工事関係書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 施工計画書 | 仕様書（県土）第1編1-1-4 統一事項第2編2 | 下水仕様書付則2 |  | ○ | ○
|  |  |  | 注入工事施工計画書 | 下水仕様書第10章5-(1) |  |  | ○
|  |  |  | 設計図書の照査確認資料 | 約款第18条 仕様書（県土）第1編1-1-3 統一事項第2編3.1 照査ガイドライン | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 工事測量成果表 （仮ＢＭ及び多角点の設置） | 仕様書（県土）第1編1-1-37 統一事項第2編3.2 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 工事測量結果 （設計図書との照合） |  | － |  | ○ | ○
|  | ２施工体制 | ②施工体制 | 施工体制台帳 | 仕様書（県土）第1編1-1-10 統一事項第1編3 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 施工体系図 |  | － |  | ○ | ○
施工中 |  | ３施工状況 | ③施工管理 | 監督員指示書 | 仕様書（県土）第1編1-1-2 統一事項第2編4.2.1 | － | ○
|  |  |  | 工事打合せ簿 | 仕様書（県土）第1編1-1-2 統一事項第2編4 | 様式1-1 様式1-2 |  | ○ | ○
|  |  |  | 関係官公庁協議資料 | 下水仕様書第1章16 仕様書（県土）第1編1-1-35 統一事項第2編5.1 | － |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 材料確認書 | 仕様書（県土）第2編1-2 統一事項第2編9.1 | 様式2 |  | ○ | ○
|  |  |  | 段階確認書 | 仕様書（県土）第3編1-1-6 統一事項第2編9.2 | 様式3 |  | ○ | ○
|  |  |  | 現地調査・立会書 | 仕様書（県土）第3編1-1-6 統一事項第2編9.2 | 様式4 |  | ○ | ○
|  |  |  | 休日及び夜間作業届 | 仕様書（県土）第1編1-1-36 統一事項第2編4.4 | 様式7 |  | ○ | ○
|  |  |  | 試験堀り調査報告書 | 下水仕様書第1章5-(2) | 下水仕様書付則3 |  | ○
|  |  |  | 現場注入試験計画書 | 下水仕様書第10章4-(2) | 下水仕様書付則2 |  | ○
|  |  |  | 現場注入試験報告書 | 下水仕様書第10章4-(3) |  |  | ○
|  |  |  | 注入工事日報 | 下水仕様書第10章7-(11) |  |  | ○
|  |  |  | 注入工事報告書 | 下水仕様書第10章11 |  |  | ○
|  |  |  | 残土処理受入同意書 | 下水仕様書第4章3 | － |  | ○
|  |  |  | 公共桝設置申請書 | 下水仕様書第8章1-(3) | 様式10-1、10-2 |  |  | ○
|  |  | ④安全管理 | 安全教育訓練実施資料 | 仕様書（県土）第1編1-1-26 統一事項第2編11.1 | － |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 安全管理関係書類 （ＫＹ活動、新規入場者教育等） | 統一事項第2編11.1 | － |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 工事事故速報 | 仕様書（県土）第1編1-1-29 統一事項第2編11.2 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 工事事故報告書 |  | － | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 工事災害通知書 | 約款第29条1項 仕様書（県土）第1編1-1-38 | － |  | ○ | ○
施行中 | 工事関係書類 | ３施工状況 | ⑤工程管理 | 工事履行報告書 | 約款第11条 仕様書（県土）第1編1-1-24 統一事項第2編7.1 | 様式5 |  | ○ | ○
|  |  |  | 週間工程表 | 統一事項第2編6.4 | 様式6 |  | ○
|  |  |  | 実施工程表 | 施工管理基準（県土） 5 統一事項第2編6.4 | － |  | ○ |  | ○
|  |  | ⑥品質 管理 | 工事材料使用願 | 特記仕様書 | 別添様式3 |  | ○ | ○
|  |  |  | その他材料試験成績表 | 下水仕様書付則6 | － |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 各種寸法検査表 |  | － |  | ○ |  | ○
施工中 | 契約関係書類 | 中間 前払金 |  | 中間前払金認定申請書 | 約款第34条4項 | － |  | ○
|  |  |  | 中間前払金認定調書 |  | － |  | ○
|  |  |  | 中間前払金請求書 | 約款第34条3項 | － |  | ○
|  | 部分払 |  | 部分払（出来形確認）請求書 | 約款第37条 仕様書（県土）第1編1-1-21 | － |  | ○
|  |  |  | 出来形報告書（数量内訳書、出来形図） |  | － |  | ○
|  | 修補 |  | 修補完了報告書 | 約款第31条6項 | － |  | ○
|  |  |  | 修補完了届 | 約款第31条6項 | － |  | ○
|  | 部分使用 |  | 部分使用承諾書 | 約款第33条1項 | － |  | ○
|  | 工期延長 （短縮） |  | 工期変更協議書 | 約款第21条、22条 | － | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 工期延長（短縮）請求書 |  | － | ○ | ○ | ○
|  | 工事中止 |  | 工事中止（再開）通知書 | 約款第20条1項、2項 | － |  | ○ | ○
|  | 支給品 | 支給品 | 支給品受領書 | 約款第15条3項 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 支給品精算書 | 仕様書（県土）第1編1-1-16 | － |  | ○ | ○
|  |  | 貸与品 | 貸与品借用書 | 約款第15条3項 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 貸与品返納書 |  | － |  | ○ | ○
|  | 現場発生品 |  | 発生材料引渡書 | 仕様書（県土）第1編1-1-17 | 様式9 |  | ○ | ○
| 工事関係 書類 | その他 |  | 出来形報告書 （数量内訳書、出来形図） | 仕様書（県土）第3編1-1-7 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 産業廃棄物管理表 （マニフェスト） | 建設副産物等要領第3 仕様書（県土）第1編1-1-18 統一事項第2編12.2 | － |  | ○ |  | ○
工事完成時 | 契約関係 書類 |  |  | 完工届 | 約款第31条1項 | 別記様式第7号 |  | ○ | ○
|  |  |  | 工事目的物引渡申出書 | 約款第31条4項 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 請求書 | 約款第32条1項 | 契約約款様式による |  | ○ | ○
| 工事関係書類 | 工事書類 |  | 出来形管理総括表 | 下水仕様書付則5 仕様書（県土）第1編1-1-23 統一事項第2編8.2 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 測定結果一覧表（出来形） |  | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 出来形管理図表 （出来形合否判定総括表） |  | 下水仕様書付則5 |  | ○
|  |  |  | 品質管理総括表 | 仕様書（県土）第1編1-1-23 統一事項第2編8.1 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 測定結果一覧表（品質） |  | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 品質管理図表 |  | － |  | ○
|  |  |  | 工事写真 | 下水仕様書付則7 仕様書（県土）第1編1-1-23 写真管理基準（県土）2-4 統一事項第2編8.3 建設副産物等要領第3 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 （説明資料） | 仕様書（県土）第3編1-1-16 | － |  | ○ | ○
|  | 工事完成図書 |  | 工事完成図 | 仕様書（県土）第1編1-1-19 | 下水仕様書付則11 |  | ○ | ○
|  |  |  | 管内カメラによるDVD | 下水仕様書第11章3-(5) | 監督員の指示による |  | ○
|  |  |  | 使用機材・材料調書 | － | 下水仕様書付則5 |  | ○
|  |  |  | 中間検査記録表 | － | 下水仕様書付則5 |  | ○
|  |  |  | スパン別延長調書・位置図 | － | － |  | ○
|  | その他 |  | 再生資源利用（促進）実施書 | 仕様書（県土）第1編1-1-18 統一事項第2編12.1 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 再生骨材供給確認書 | 特記仕様書 | 別添様式1 |  | ○ | ○
|  |  |  | 再生加熱アスファルト混合物供給状況確認書 | 特記仕様書 | 別添様式2 |  | ○ | ○
|  |  |  | 建設業退職金共済証紙添付実績書 | － | 様式8-1、8-2 |  | ○ | ○
|  |  |  | 建設業退職金共済証紙添付内訳書 | － | 様式8-3 |  | ○ |  | ○
工事 完成後 | 契約関係書類 | その他 |  | 低入札価格調査 （間接工事費等諸経費動向調査票） | 仕様書（県土）第1編1-1-12 | － | ○ | ○
[12 empty] | 「約款」・・・延岡市工事請負契約約款 | 「仕様書（県土）」・・・土木工事共通仕様書（宮崎県県土整備部）
[12 empty] | 「特記」・・・特記仕様書（延岡市） | 「統一事項」・・・土木工事施工管理の統一事項（宮崎県県土整備部）
[12 empty] | 「下水仕様書」・・・下水道工事仕様書 | 「施工管理基準（県土）」・・・土木工事施工管理基準（宮崎県県土整備部）
[12 empty] | 「契約の保証に関する取扱要領」・・・工事請負契約等に係る契約の保証に関する取扱要領 | 「写真管理基準（県土）」・・・写真管理基準（宮崎県県土整備部）
[12 empty] | 「H11.6.30土木部長通知」・・・建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措置について | 「照査ガイドライン」・・・設計図書照査ガイドライン
「建設副産物等要領」・・・建設副産物適正処理及び再生資源利用実施要領

## 別添１
（別添様式１）
令和 年 月 日
再生骨材供給確認書
再資源化施設名 | 電話番号 | 現場からの距離 | 供給状況 | 確認日
注１）確認は、受注者が電話等により行うものとする。
注２）現場から４０ｋｍの範囲にある全ての再資源化施設※の確認を必要とする。
※ 規格試験に合格した再生骨材を生産している再資源化施設
現場代理人
印

## 別添２
（別添様式２）
令和 年 月 日
再生加熱アスファルト混合物供給状況確認書
再資源化施設名 | 電話番号 | 現場からの距離 又は 運搬時間 | 供給状況 | 確認日
注１）確認は、受注者が電話等により行うものとする。
現場代理人
印

## 別途3
（別添様式３）
令和 年 月 日
工事材料使用願
延岡市長 殿
[8 empty] | 受注者 | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
（押印不要）
1 | 工事名
2 | 路河川名
3 | 工事場所
4 | 工期 |  | ～
標記工事について、下記材料を使用したいので提出します。
記
番 号 | 材 料 名 | 規 格 | 使用 予定 数量 | 単位 | 県産品 注1） |  |  | 製造会社名 （製造工場住所） 注2) | 取引店名 （取引店住所） 注3) | 県内 本店・ 支店・ 営業所 | 備 考 （摘要・有効期限等） 注4)
[5 empty] | (a) | (b) | (c)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
注1) | 県産品の場合は、下記の分類による項目に「〇」を記入し、県産品を使用しない場合は、理由書を添付すること。
（a）県内に主たる営業所を有する企業が生産、加工又は製造したもの （b）(a)以外のもので、県内の事業所等で生産、加工又は製造されたもの （c）(a)、(b)以外のもので、県産品を原材料等として使用したもので、原材料等に占める県産品の費用割合が過半数を占めるもの
※上記の公共工事における県産品の考え方については、県HP>しごと・産業>公共事業・建築・土木>技術基準に掲載しており、「公共工事における県産品の優先使用について」による。
注2) | 製造会社名の下に（ ）書きで製造工場の住所を記入すること。なお、県産品である場合には、記入不要とする。
注3) | 取引店名の下に（ ）書きで取引店の住所を記入し、取引店が県内の場合には、「県内本店・支店・営業所」欄に「○」を記入すること。なお、県産品である場合には、記入不要とする。
注4） | 材料毎の品質規格証明書等を添付すること。また、県産品については、それを証明する資料を添付することとし、品質規格証明書等で確認できる場合は、資料を不要とする。なお、宮崎県新技術等活用促進システムにおいて、県産品登録がされている材料については、備考欄に「【区分別整理番号№○○】」と記載し、県産品を証明する資料添付は不要とする。
○

## 別途3（別添1）
（別添様式３（別添１））
令和 年 月 日
工事材料選定理由書
延岡市長 殿
[6 empty] | 受注者 | 住 所 | 0
[7 empty] | 商号又は名称 | 0
[7 empty] | 代表者氏名 | 0
（押印不要）
1 | 工事名 | 0
2 | 路河川名 | 0
3 | 工事場所 | 0
4 | 工期 |  | ～
標記工事について、県産品以外の材料を選定した理由について、下記のとおり報告します。
記
番 号 注1） | 材 料 名 | 規 格 | 県産品以外の材料を選定した理由注2)
|  |  | ⑴ | ⑵ | ⑶ | その他 | 具体的な理由
注1） | 番号は、工事材料使用願と同じ番号を使用すること。
注2) | 県産品以外の材料を選定した理由は、下記の該当する項目に「〇」を記入すること。下記以外の場合は「その他」欄に「〇」を記入し、具体的な理由を記入すること。
⑴ | 県産品がないため。
⑵ | 県内に在庫がないため。
⑶ | 購入先で県産品の取扱いがないため。
別添１

## 1-1 打合簿(正)
様式１－１
工 事 打 合 簿 （ 正 ）
| 発 議 者 |  |  |  | □ 発注者 |  |  |  | □ 受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
| 発議事項 |  |  |  | □指示 |  | □協議 |  |  | □通知 |  | □承諾 |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □届出 |  | □その他（ ）
工 事 名
受 注 者
（内容）
| 処 理 |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  |  | □承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  |  | □受理 |  | します。
□その他（ ）
令和 年 月 日
・
|  |  | 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □届出 |  | します。
回 答
□その他（ ）
令和 年 月 日
|  |  | 課 長 |  |  | 課長補佐 |  |  | 主 務 係 長 |  |  | 監 督 員 | [6 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  | 主任(監理) 技 術 者

## 1-2 打合簿(副)
様式１－２
工 事 打 合 簿 （ 副 ）
| 発 議 者 |  |  |  | □ 発注者 |  |  | □ 受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
| 発議事項 |  |  |  | □指示 | □協議 |  |  | □通知 |  | □承諾 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □届出 |  | □その他（ ）
工 事 名
受 注 者
（内容）
| 処 理 |  | 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □通知 |  |  | □受理 |  | します。
□その他（ ）
令和 年 月 日
・
|  |  | 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □届出 |  | します。
回 答
□その他（ ）
令和 年 月 日
[14 empty] | 監 督 員 |  |  |  |  | 現 場 代 理 人

## 2 材料確認
様式２
材 料 確 認 書
令和 年 月 日
下記の通り材料確認を実施願います。
工事名：
| 受注者： |  |  |  |  | 現場代理人： | [7 empty] | 印
| 材料名 | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 | 確 認 欄 | [6 empty] | 備考
[5 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 | 合格数量 |  | 確認印
[11 empty] | 主務係長 |  | 監督員

## 3 段階確認
様式３
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
令和 年 月 日
下記の通り施工段階の予定時期を報告します。
工事名：
| 受注者： |  |  |  | 現場代理人： |  |  |  |  | 印
| 種 別 | 細 別 | 確認時期 | 施工予定時期 |  | 記 事
令和 年 月 日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。
[5 empty] | 監督員： |  |  |  |  | 印
| 確認種別 | 確認細別 | 確認項目 | 確認時期予定日 |  | 確認実施日等
現場
机上
現場
机上
現場
机上
現場
机上
令和 年 月 日
確 認 書
上記種別について、段階確認を実施し確認した。
[5 empty] | 監督員： |  |  |  |  | 印
[8 empty] | 主務係長 | 監督員

## 4 調査立会
様式４
現 地 調 査 ・ 立 会 書
現地調査
|  |  | 下 記 の | [5 empty] | を 願 い た い 。
立会
年月日 | [5 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 印
工事名 | [5 empty] | 受注者名
現 地 調 査 又 は 立 会 項 目
| 工種 | 種別 |  | 細別 |  |  |  | 位置、数量、項目等
記 事 欄
実 施 年 月 日 | [6 empty] | 主務係長 |  |  | 監 督 員 | 確 認 者
令和 年 月 日
不要な文字は＝で消すこと。

## 5 履行報告書
様式５
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名
工 期
日 付 | [5 empty] | 受注者
月 別 |  |  | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 |  | 実 施 工 程 ％ |  | 備 考
（記事欄）
| 課 長 | 課長補佐 | 主 務 係 長 | 監 督 員 |  |  | 現 場 | 主任（監理）
[7 empty] | 代 理 人 | 技 術 者

## 6 週間工程表
様式６
工事 週間工程表( 月度） | [6 empty] | 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [9 empty] | 作成日 |  |  |  | 令和 年 月 日
受注者
ＮＯ．
作業項目 |  | 先週（実施工程） | [8 empty] | 今週（予定工程） | [11 empty] | 備考
契約内容 | 作業内容 | 月 | 火 |  | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 木 | 金 |  |  | 土 |  |  | 日
立会 | 時 間 内 容
備考 | 時 間 内 容
工 程 |  |  | 計画工程 | [5 empty] | ％ |  |  | 計画工程 | [7 empty] | ％
|  |  | 実施工程 | [5 empty] | ％ |  |  | 目標工程 | [7 empty] | ％
|  |  |  | 実施 | [7 empty] | 主務係長 |  | 監督員 |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 主任（監理）技術者
先週予定

## 7 休日及び夜間作業届
様式７
休日及び夜間作業届
工事名：
受注者：
NO | 提出日 | 休日及び夜間作業の内容
|  | 作業日 | 作業時間 | 作業内容 |  | 理由
|  |  |  | 主務係長 | 監督員 | 現 場 | 主任（監理）
[6 empty] | 代 理 人 | 技 術 者

## 8-1 元請
様式８－１
元請業者から発注者に報告
元 請 用
建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 貼 付 実 績 書
[10 empty] | 業者名（元請） |  |  |  |  | 印
[5 empty] | 自社雇用者使用 |  |  |  | 下 請 業 者 交 付
工 事 名 | 証 紙 | 証紙購入 | 証 紙 | 証 紙 | 雇用者数 | 内手帳 交付者 | 延べ 就労日数 | 証紙 貼付数 | 交付日 | 交 付 先 内 訳
| 購入日 | 枚 数 | 使用日 | 使用総数 | [5 empty] | （下請業者名） | 交付枚数 | （下請業者名） | 交付枚数 | （下請業者名） | 交付枚数
|  |  |  | (a+b+c+d) |  |  |  | (a) |  |  | (b) |  | (c) |  | (d)
工事番号：

## 8-2 下請
様式８－２
元請業者を経由し発注者に報告
下 請 用
建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 貼 付 実 績 書
[11 empty] | （再）下請業者名 |  |  |  |  | 印
[6 empty] | 自社雇用者使用 |  |  |  | 再 下 請 業 者 交 付
工 事 名 | 元 請 | 証 紙 | 証紙受入 | 証 紙 | 証 紙 | 雇用者数 | 内手帳 交付者 | 延べ 就労日数 | 証紙貼付数 | 交付日 | 交 付 先 内 訳
| 業者名 | 受入日 | 枚 数 | 使用日 | 使用総数 | [5 empty] | （下請業者名） | 交付枚数 | （下請業者名） | 交付枚数 | （下請業者名） | 交付枚数
|  | (購入の場合は購入と明記) |  |  | (a+b+c+d) |  |  |  | (a) |  |  | (b) |  | (c) |  | (d)
工事番号：

## 8-3 建退共内訳
| 様式８－３ | [8 empty] | （作成者保管）
建設業退職金共済証紙貼付内訳書
会社名
| １ | 工 事 名
| ２ | 元請業者名
| ３ | 工 期 | 平成 年 月 日 |  |  | ～ | 平成 年 月 日
被共済者氏名
|  |  |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 合計枚数
（被共済者手帳番号）
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
|  |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚
| 累計枚数 |  |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚 | 枚 | 枚 |  | 枚

## 9 材料引渡書
様式９
[7 empty] | 課 長 |  |  | 課長補佐 |  | 主務係長 | 担当者
発生材料引渡書
令和 年 月 日
様
受注者又は
現場代理人
|  |  |  | 氏 名 | [9 empty] | 印
下記のとおり発生品が生じたので、引渡します。
契 約 番 号 |  | 第 号 |  |  | 引 渡 場 所
工 事 名
品 目 |  | 規 格 |  |  |  | 単 位 |  | 数 量 |  |  | 摘 要

## 10-1 公共桝設置申請
様式10-1
年 月 日
公 共 桝 設 置 申 請 書
延岡市長 様
|  |  | 申請者 | 住 所
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 印
(℡ － － ）
公共桝設置申請箇所について下記のとおり申請します。
設置場所 | 延岡市 町 丁目 番地
住所
氏名
住所
氏名
使用世帯数及び人員 世帯 人
設置希望時期 | 令和 年 月 日迄 （ ）
受益者負担金 |  | □ 納付済 |  | （ S ・ H ・ R | 年 | 月）
|  | □ 猶予 |  | □ その他（ |  | ）
責任技術者名
受付年月日 | 年 月 日 受付
備 考

## 10-2 公共桝設置申請
様式10-２
位 置 図
平 面 図
(注意事項） | １．申請は道路占用等の許可申請事務もありますので、2ヶ月前迄に行って
下さい。
２．原則として公共桝は１敷地に１カ所設置し、設置位置は官民境界の
民有地側とします。
３．申請位置を確認するため、字図及び土地登記簿謄本を提出して下さい。
（岡富古川区画整理地区内に関しては仮換地証明書を添付すること。）
４．公共汚水桝設置位置を特定する為、隣接境界等より距離を記入して
下さい。
５．平面図に便所、台所等排水施設の概略位置を記入して下さい。
６．年度末までの設置希望受付は、１月末までの申請受付分までとします。