## ホームページ公表用（工事）
※前回公表内容からの変更箇所は赤字で表記しています。
令和7年度発注予定工事（設計金額250万円以上の建設工事）
番号 | 件 名 | 場 所 | 工期 （日間） | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札 予定時期 | 予算担当課 | 変更 追加 | 備 考
1 | 令和７年度 西階地区雨水枝線工事（その１） | 延岡市大貫町 | 270 | 土木一式 | ボックスカルバート□500×500 L=158ｍ、□900×900 L=59ｍ、□700×700 L=65ｍ | 指名競争 | 第１四半期 | 下水道課 | 追加
2 | 富美山第2雨水ポンプ場土木工事 | 延岡市山月町 | 300 | 土木一式 | 地盤改良工 一式、吸水槽 一式、のり面保護工 A=85.2ｍ２ | 条件付 | 第１四半期 | 下水道課 | 追加
3 | 令和７年度 市内一円公共桝設置工事（その１） | 延岡市市内一円 | 210 | 土木一式 | 公共桝設置 N=20.0基 | 指名競争 | 第１四半期 | 下水道課
4 | 北方最終処分場 埋立地（１区画）キャッピング工事 | 延岡市北方町笠下 | 180 | 土木一式 | 最終覆土 一式、キャッピング 一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 清掃工場 | 変更 | 発注時期
5 | 令和7年度 三須小野線道路改良工事 | 延岡市小野町 | 240 | 土木一式 | 道路改良 L=160m 土工 N=一式 排水工 L=338m 舗装工 A=1,490㎡ 区画線工 L=400m | 条件付 | 第１四半期 | 土木課 | 変更 | 案件名
6 | 北浦地区道路維持補修工事（第１工区） | 延岡市北浦町市振 | 180 | 土木一式 | 舗装工A=600.0ｍ2、防護柵設置L=400.0ｍ | 指名競争 | 第１四半期 | 北浦)産業建設課
7 | 市道佐土河内線排水溝新設工事 | 延岡市北浦町三川内 | 100 | 土木一式 | 排水構造物工L=34.0ｍ | 指名競争 | 第１四半期 | 北浦)産業建設課
8 | 林道 千田ヶ久保線路面整備工事 | 延岡市北川町川内名 | 100 | 土木一式 | 鉄鋼スラグ路盤工A=690.0m2 木製横断溝工 N=1箇所 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川)産業建設課
9 | 西階公園野球場施設整備事業 外構工事 | 延岡市西階町 | 200 | 土木一式 | 西階公園野球場施設整備事業に係る外構工事を行う。 【工事内容】 ・外周歩道、北駐車場、東駐車場、南駐車場の舗装工事、排水設備工事等 | 条件付 | 第２四半期 | アスリートタウン推進課
10 | 長井保育所 ブロック塀・フェンス修繕 | 延岡市北川町長井 | 60 | 土木一式 | 老朽化したブロック塀及びフェンスの修繕を行う。 | 指名競争 | 第２四半期 | こども保育課
11 | 令和７年度 岡富古川雨水枝線工事 | 延岡市古川町 | 250 | 土木一式 | ボックスカルバート□700×700 L=111.9ｍ | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課
12 | 令和７年度 西階地区雨水枝線工事（その２） | 延岡市大貫町 | 245 | 土木一式 | 自由勾配側溝 600×600 L=287ｍ | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課
13 | 富美山第１雨水ポンプ場土木工事（その６） | 延岡市富美山町 | 210 | 土木一式 | 調整池内土工 V=9000m3、維持管理用坂路工 一式、外構工 一式 | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課 | 追加
14 | 令和７年度 市内一円汚水枝線工事 | 延岡市市内一円 | 120 | 土木一式 | 汚水管φ150 Ｌ＝80ｍ | 指名競争 | 第２四半期 | 下水道課
15 | 令和７年度 市内一円雨水枝線工事 | 延岡市内一円 | 100 | 土木一式 | ボックスカルバート □500×500 Ｌ＝45ｍ | 指名競争 | 第２四半期 | 下水道課
16 | 令和７年度 冠水常襲地区等対策工事 | 延岡市松原町外 | 175 | 土木一式 | 側溝450×450 27ｍ、側溝500×500 58ｍ、側溝650×650 20m、横断暗渠φ700 10ｍ | 指名競争 | 第２四半期 | 下水道課
17 | 令和7年度 合流地区管渠改築工事（その１） | 延岡市中川原町外 | 270 | 土木一式 | 管更生 φ800 L=80.5m | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課 | 追加
18 | 令和７年度 若葉地区雨水枝線工事（その２） | 延岡市若葉町 | 250 | 土木一式 | 推進工事φ600 L=100.9m 立坑工事φ2500 N=2.0基 ２号マンホール N=2.0基 | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課 | 変更 | 案件名、発注時期、期間
19 | 令和７年度 土々呂地区管渠更生工事 | 延岡市土々呂町 | 190 | 土木一式 | 管渠更生 L=100.0m | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課 | 変更 | 発注時期
20 | 令和７年度 一ヶ岡地区管渠更生工事 | 延岡市南一ヶ岡 | 190 | 土木一式 | 管渠更生 L=100.0m | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課 | 変更 | 発注時期
21 | 令和７年度 愛宕地区汚水管閉塞工事 | 延岡市伊達町外 | 190 | 土木一式 | 管内モルタル充填 φ250 666ｍ φ200 272ｍ φ100 956ｍ マンホール撤去工事 Ｎ＝30基 | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課
22 | 宮崎県体育館駐車場整備事業 駐車場整備工事（第1駐車場） | 延岡市大貫町 | 180 | 土木一式 | 土工N=1.0式、擁壁工L=30m、排水構造物工L=180m、舗装工A=5,800m2、縁石工N=1.0式、防護柵工N=1.0式、区画線工L=1,200m、駐車場施設工N＝1.0式、構造物撤去工N=1.0式 | 条件付 | 第２四半期 | 工務課 | 追加
23 | 令和７年度 上三輪笠下線道路改良工事 | 延岡市上三輪町 | 180 | 土木一式 | 橋台工 N=一式 改良工 N=一式 | 条件付 | 第２四半期 | 土木課 | 変更 | 契約形態
24 | 令和7年度 川島須佐線道路改良工事 | 延岡市川島町 | 210 | 土木一式 | 道路改良 L=30m 土工 N=一式 ブロック積工 A=200㎡ | 条件付 | 第２四半期 | 土木課
25 | 社会教育センター横通線道路改良工事 | 延岡市本小路 | 180 | 土木一式 | 道路土工 N=1.0式 構造物撤去工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式 舗装工 A=80m2 排水構造物工 L=16m 縁石工 L=40m | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
26 | 下水流上中尾線道路改良工事 | 延岡市北方町藤の木 | 60 | 土木一式 | 落蓋側溝 L=50ｍ | 指名競争 | 第２四半期 | 北方)産業建設課
27 | 藤の木線排水溝新設工事 | 延岡市北方町藤の木 | 60 | 土木一式 | 落蓋側溝 L=50m | 指名競争 | 第２四半期 | 北方)産業建設課
28 | 城綱の瀬線道路改良工事（繰越） | 延岡市北方町早上 | 90 | 土木一式 | 土工N=1式 法面工N=1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 北方)産業建設課
29 | 林道 蔵田・下鹿川線外排水溝補修工事 | 延岡市北方町蔵田 | 60 | 土木一式 | 横断溝設置工 L=15m | 指名競争 | 第２四半期 | 北方)産業建設課
30 | 令和７年度 大峡地区接続菅工事 | 延岡市大峡町 | 150 | 土木一式 | 圧送管φ75 L=133ｍ | 指名競争 | 第３四半期 | 下水道課 | 追加
31 | 令和７年度 西階地区汚水枝線工事 | 延岡市西階町 | 100 | 土木一式 | 汚水管φ150 Ｌ＝60ｍ | 指名競争 | 第３四半期 | 下水道課
32 | 令和７年度 若葉地区雨水枝線工事（その１） | 延岡市若葉町 | 160 | 土木一式 | ボックスカルバート □600×600 開削 L=47.8m | 条件付 | 第３四半期 | 下水道課 | 変更 | 案件名、発注時期、期間
33 | 令和７年度 市内一円公共桝設置工事（その２） | 延岡市市内一円 | 210 | 土木一式 | 公共桝設置 N=20.0基 | 指名競争 | 第３四半期 | 下水道課
34 | 令和７年度 出北第４雨水幹線水路改築工事 | 延岡市東浜砂町 | 220 | 土木一式 | ブロック積工 A=120.0m2 L=40.0m | 条件付 | 第３四半期 | 下水道課 | 変更 | 発注時期
35 | 令和７年度 一ヶ岡下水処理場内管路更新工事 | 延岡市北一ヶ岡 | 190 | 土木一式 | 汚水管φ300 開削 L=15.0m | 条件付 | 第３四半期 | 下水道課
36 | 南小学校グラウンド整備工事 | 延岡市平原町 | 180 | 土木一式 | 南小学校グラウンド整備工事を行う | 条件付 | 第３四半期 | 学校支援課
37 | 土々呂中学校グラウンド整備工事 | 延岡市松原町 | 180 | 土木一式 | 土々呂中学校グラウンド整備工事を行う | 条件付 | 第３四半期 | 学校支援課
38 | 北浦グランド耐震性貯水槽設置工事（４０ｍ３） | 延岡市北浦町古江 | 120 | 土木一式 | 耐震性貯水槽設置工事 Ｎ＝１基 土工 一 式 標識設置工事 Ｎ＝１基 | 指名競争 | 第３四半期 | 警防課
39 | 舞野地区農道整備工事 | 延岡市舞野町 | 120 | 土木一式 | 整備延長Ｌ＝24ｍ、擁壁工Ａ＝50ｍ2、舗装復旧工Ａ＝30ｍ2、排水構造物工Ｌ＝24ｍ | 指名競争 | 第３四半期 | 総合農政課
40 | 令和７年度 上伊形線道路改良工事 | 延岡市上伊形町 | 120 | 土木一式 | 土工N=1式、排水構造物工L=20m、舗装工A=100m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課 | 変更 | 案件名
41 | 新川南北2号線道路改良工事 | 延岡市舞野町 | 120 | 土木一式 | 土工N=1式、擁壁工V=20m3、舗装工A=150m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課
42 | 小峰12号線道路改良工事 | 延岡市小峰町 | 120 | 土木一式 | 道路改良 L=30.0m | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課
43 | 鹿狩瀬行縢線道路改良工事 | 延岡市鹿狩瀬町 | 120 | 土木一式 | 道路改良 L=80.0m | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課
44 | 上伊形線道路改良工事 | 延岡市上伊形町 | 240 | 土木一式 | 道路改良工 L=1,200ｍ 舗装工 A=4,200㎡ 付帯工 N=一式 | 条件付 | 第３四半期 | 土木課 | 変更 | 案件名
45 | 松本谷川河川整備工事 | 延岡市下三輪町 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=140.0m 三面水路1,500×900 | 条件付 | 第３四半期 | 土木課
46 | 市民体育館西通り線道路改良工事 | 延岡市大貫町 | 180 | 土木一式 | 道路土工 N=1.0式 排水構造物工 L=100m 構造物撤去工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式 舗装工 A＝529m2 縁石工 L=103m 区画線工 L=256m | 条件付 | 第３四半期 | 土木課
47 | 出北通線道路改良工事 | 延岡市古城町 | 180 | 土木一式 | 道路土工 N=1.0式 舗装工 A=360m2 排水構造物工 L=70m 区画線工 L=70m 仮設工 N=1.0式 | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課
48 | 城綱の瀬線道路改良工事 | 延岡市北方町早上 | 120 | 土木一式 | 土工N=1式 法面工N=1式 | 条件付 | 第３四半期 | 北方)産業建設課
49 | 恵比寿杉峠線落石防止対策工事 | 延岡市北方町蔵田 | 90 | 土木一式 | 落石防止網設置工N=1式 落石防止柵設置工N=1式 | 条件付 | 第３四半期 | 北方)産業建設課
50 | 港小学校（9棟）大規模改造（トイレ）改修工事 | 延岡市東海町 | 120 | 建築一式 | 港小学校（9棟）大規模改造（トイレ）建築工事及び設備工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 案件名、概要
51 | 紺屋町街区公園外1公園トイレ長寿命化対策工事 | 延岡市紺屋町外 | 180 | 建築一式 | トイレ更新 N=2基 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市計画課
52 | 祝子川温泉「美人の湯」施設改修工事 | 延岡市北川町川内名（祝子川） | 90 | 建築一式 | ・厨房室内の内装改修、厨房機器更新 ・露天風呂改修、デッキ設置、目隠しフェンス増築等 | 条件付 | 第１四半期 | 北川)地域振興課 | 変更 | 概要
53 | 西小学校（2棟）天井改修工事 | 延岡市古城町 | 60 | 建築一式 | 西小学校（2棟）天井改修工事を行う | 指名競争 | 第２四半期 | 学校支援課
54 | 延岡小学校 家庭科室床改修工事 | 延岡市大貫町 | 90 | 建築一式 | 延岡小学校 家庭科室床改修工事を行う | 指名競争 | 第２四半期 | 学校支援課
55 | 恒富中学校（10棟）大規模改造（トイレ）改修工事 | 延岡市古城町 | 120 | 建築一式 | 恒富中学校（10棟）大規模改造（トイレ）建築工事及び設備工事を行う | 条件付 | 第２四半期 | 学校支援課 | 変更 | 案件名、概要
56 | 市営住宅（久保山団地1棟）大規模改修工事 | 延岡市北方町南久保山卯 | 180 | 建築一式 | 1棟、12戸、ＲＣ3階建、外壁改修、屋根防水、浴室改修、３点給湯 | 条件付 | 第２四半期 | 建築住宅課
57 | 市営住宅(桜ケ丘第3団地56-2-3棟）大規模改修工事 | 延岡市桜ヶ丘 | 150 | 建築一式 | 56-2-3棟、24戸、ＲＣ4階建、外壁改修、屋根防水、他 | 条件付 | 第２四半期 | 建築住宅課
58 | 市営住宅（宇和路外１団地）バリアフリー対応浴室等改修工事 | 延岡市北浦町古江 | 120 | 建築一式 | 宇和路56-1-1、62-2-1､30戸、古江54-1、54-2 24戸、計54戸の浴室改修、3点給湯改修 | 条件付 | 第２四半期 | 建築住宅課
59 | 市営住宅（昭和第３団地外２団地）大規模改修工事 | 延岡市昭和町外 | 150 | 建築一式 | 昭和町第３ 55-2-1､20戸の浴室改修、3点給湯改修、西階つつじ5-2-1、18戸の24時間換気、昭和町第２、3-1-3、20戸の増圧ポンプ、昭和町第３ 55-2-1、60-2-2、40戸のLED改修 | 条件付 | 第２四半期 | 建築住宅課
60 | 恒富中学校（11棟）大規模改造（トイレ）改修工事 | 延岡市古城町 | 120 | 建築一式 | 恒富中学校（11棟）大規模改造（トイレ）建築工事及び設備工事を行う | 条件付 | 第３四半期 | 学校支援課 | 変更 | 案件名、概要
61 | 小中学校（4校）多目的トイレ整備工事 | 延岡市本小路外 | 90 | 建築一式 | 小中学校（4校）多目的トイレ整備工事を行う | 条件付 | 第３四半期 | 学校支援課
62 | 小中学校（3校）多目的トイレ整備工事 | 延岡市北浦町外 | 90 | 建築一式 | 小中学校（3校）多目的トイレ整備工事を行う | 条件付 | 第３四半期 | 学校支援課
63 | カルチャープラザのべおかメインエントランス庇 屋根改修工事 | 延岡市本小路 | 90 | 建築一式 | カルチャープラザのべおかメインエントランス庇が腐食しているため更新する。 構 造： 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階 数： 地上３階 地下１階 延べ面積： １０，６８５．４６ ｍ2 改修面積： ４２．７０ ｍ2（メインエントランス庇） | 指名競争 | 第３四半期 | 社会教育課
64 | 事務所入口風除室扉交換及び売店風除室新設工事 | 延岡市北浦町古江 | 30 | 建築一式 | 事務所入口にある風除室の扉を交換し、売店に風除室を新設する。 | 指名競争 | 第３四半期 | 北浦)地域振興課
65 | 道の駅北川はゆま機能強化事業 物産館風除室設置工事 | 延岡市北川町長井 | 90 | 建築一式 | 風除室（7.2㎡）の増築 | 指名競争 | 第３四半期 | 北川)地域振興課
66 | 延岡総合文化センター 大ホール床補修工事 | 延岡市東浜砂町 | 30 | 建築一式 | 大ホール床の老朽化部分の補修 | 指名競争 | 第４四半期 | 歴史・文化都市推進課
67 | 小学校空調設備整備事業 恒富小学校外１校電気設備工事 | 延岡市古城町外 | 210 | 電気 | 小学校空調設備整備事業 恒富小学校外及び方財小学校の電気設備工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 概要、契約形態
68 | 小学校空調設備整備事業 土々呂小学校外１校電気設備工事 | 延岡市土々呂町外 | 210 | 電気 | 小学校空調設備整備事業 土々呂小学校外１校電気設備工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課
69 | 小学校空調設備整備事業 名水小学校外１校電気設備工事 | 延岡市鯛名町外 | 210 | 電気 | 小学校空調設備整備事業 名水小学校及び一ケ岡小学校の電気設備工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 概要
70 | 中学校空調設備整備事業 延岡中学校１校電気設備工事 | 延岡市浜砂外 | 210 | 電気 | 中学校空調設備整備事業 延岡中学校１校電気設備工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課
71 | 小学校空調設備整備事業 北方学園小学校外1校機械設備工事 | 延岡市北方町川水流外 | 210 | 電気 | 小学校空調設備整備事業 北方学園小学校外1校機械設備工事を行う。 | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 概要
72 | 小学校空調設備整備事業 北方学園小学校外1校電気設備工事 | 延岡市北方町川水流外 | 210 | 電気 | 小学校空調設備整備事業 北方学園小学校外1校電気設備工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課
73 | 小学校空調設備整備事業 北川小学校外１校電気設備工事 | 延岡市北川町長井 | 210 | 電気 | 小学校空調設備整備事業 北川小学校及び港小学校の電気設備工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 案件名、概要
74 | 小学校空調設備整備事業 黒岩小学校外３校電気設備工事 | 延岡市大野町外 | 210 | 電気 | 小学校空調設備整備事業 黒岩小学校外３校電気設備工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課
75 | 中学校空調設備整備事業 恒富中学校１校電気設備工事 | 延岡市古城町外 | 210 | 電気 | 中学校空調設備整備事業 恒富中学校１校電気設備工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課
76 | 小学校空調設備整備事業 東海小学校外１校電気設備工事 | 延岡市中川原町外 | 120 | 電気 | 小学校空調設備整備事業 東海小学校及び旭小学校の電気設備工事を行う。 | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課 | 追加
77 | カルチャープラザのべおか直流電源装置蓄電池改修工事 | 延岡市本小路 | 60 | 電気 | カルチャープラザのべおかの直流電源装置蓄電池が劣化しているため改修を行う。 直流電源装置 型式：GTSC-30V（GSユアサ製） 蓄電池：HS-200E 54個 | 指名競争 | 第１四半期 | 社会教育課
78 | 小野配水池外水位計更新工事 | 延岡市小野町外 | 180 | 電気 | 水位計 N＝8台 | 条件付 | 第１四半期 | 水道課
79 | 清掃工場妙田下水処理場系統配電ケーブル更新 | 延岡市長浜町 | 270 | 電気 | 配電ケーブル更新 一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 清掃工場
80 | 古江Bマンホールポンプ場修繕 | 延岡市北浦町古江 | 150 | 電気 | 制御盤 N=1面 汚水ポンプN=2基 | 指名競争 | 第２四半期 | 下水道課
81 | 蔵田配水池残留塩素計更新工事 | 延岡市北方町蔵田 | 180 | 電気 | 残留塩素計更新工事 １式 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
82 | 須美江水源地外濁度計更新工事 | 延岡市須美江町外 | 150 | 電気 | 濁度計更新 3台 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
83 | 黒岩水源地外水位計更新工事 | 延岡市妙町外 | 150 | 電気 | 水位計更新 2台 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
84 | 鹿川キャンプ場電気設備設置工事 | 延岡市北方町上鹿川 | 180 | 電気 | 電源引込工事 １式 場内配線工事 １式 計装機器設置工事 １式 監視装置設置工事 １式 | 条件付 | 第２四半期 | 北方)地域振興課
85 | 市営住宅（一ヶ岡Ａ団地１工区）集会所等照明LED化改修工事 | 延岡市北一ケ岡 | 90 | 電気 | 集会所・生活相談団らん室の照明LED改修 | 指名競争 | 第３四半期 | 建築住宅課
86 | 永代水源地取水流量計更新工事 | 延岡市北川町川内名 | 110 | 電気 | 流量計1台、管径Φ150 | 指名競争 | 第３四半期 | 水道課
87 | 道の駅北川はゆま機能強化事業 物産館照明更新工事 | 延岡市北川町長井 | 90 | 電気 | ・既設照明撤去及びLED照明新設(20台) ・スポット照明新設35台 | 指名競争 | 第３四半期 | 北川)地域振興課 | 変更 | 業種
88 | 小学校空調設備整備事業 恒富小学校外１校機械設備工事 | 延岡市古城町外 | 210 | 管 | 小学校空調設備整備事業 恒富小学校及び方財小学校に空調機設置工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 案件名、概要
89 | 小学校空調設備整備事業 土々呂小学校外１校機械設備工事 | 延岡市土々呂町 | 210 | 管 | 小学校空調設備整備事業 土々呂小学校及び伊形小学校に空調機設置工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 案件名、概要
90 | 小学校空調設備整備事業 一ケ岡小学校外１校機械設備工事 | 延岡市南一ヶ岡 | 210 | 管 | 小学校空調設備整備事業 一ケ岡小学校及び名水小学校に空調機設置工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 案件名、概要、契約形態
91 | 小学校空調設備整備事業 黒岩小学校外３校機械設備工事 | 延岡市大野町 | 210 | 管 | 小学校空調設備整備事業 黒岩小学校外３校機械設備工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課
92 | 中学校空調設備整備事業 旭中学校機械設備工事 | 延岡市富美山町 | 210 | 管 | 中学校空調設備整備事業 旭中学校機械設備工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課
93 | 中学校空調設備整備事業 恒富中学校外１校機械設備工事 | 延岡市古城町 | 210 | 管 | 中学校空調設備整備事業 恒富中学校及び西階中学校の空調機設置工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 案件名、概要、契約形態
94 | 中学校空調設備整備事業 島野浦学園空調設備工事 | 延岡市島浦町 | 210 | 管 | 中学校空調設備整備事業 島野浦学園空調設備工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課
95 | 小学校空調設備整備事業 北川小学校外1校機械設備工事 | 延岡市北川町長井外 | 210 | 管 | 小学校空調設備整備事業 北川小学校及び港小学校の空調機設置を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 概要
96 | 小学校空調設備整備事業 旭小学校外１校機械設備工事 | 延岡市中川原町 | 210 | 管 | 小学校空調設備整備事業 旭小学校及び東海小学校に空調機設置を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課 | 変更 | 案件名、概要
97 | 中学校空調設備整備事業 延岡中学校機械設備工事 | 延岡市浜砂 | 210 | 管 | 中学校空調設備整備事業 延岡中学校機械設備工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 学校支援課
98 | 清掃工場電気室空調機更新 | 延岡市長浜町 | 90 | 管 | 空調機更新 一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 清掃工場
99 | 妙田下水処理場蒸気配管移設 | 延岡市東浜砂町 | 120 | 管 | 蒸気配管移設 一式 | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課
100 | 市営住宅（宇和路団地）給水設備等 改修工事 | 延岡市北浦町古江 | 90 | 管 | 屋上給水管の更新、休止給水施設の撤去 | 指名競争 | 第２四半期 | 建築住宅課
101 | 令和７年度 市内一円舗装復旧工事 | 延岡市市内一円 | 120 | 舗装 | 舗装工 Ａ＝900ｍ２ | 指名競争 | 第１四半期 | 下水道課
102 | 市内一円舗装復旧工事(その1) | 延岡市内一円 | 120 | 舗装 | 舗装復旧工 A=350m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 水道課
103 | 妙田公園駐車場再整備工事 | 延岡市東浜砂町 | 90 | 舗装 | 区画線引き直し L=3,300m 舗装打ち換え A=500m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市計画課
104 | 道路維持補修工事（北部その１） | 延岡市市内一円 | 120 | 舗装 | 舗装工 A＝1,000㎡ | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
105 | 道路維持補修工事（南部その１） | 延岡市市内一円 | 120 | 舗装 | 舗装工 A=1,000㎡ | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
106 | サンビーチ須美江線舗装補修工事 | 延岡市須美江町 | 150 | 舗装 | 舗装工 A＝7,340㎡ | 条件付 | 第１四半期 | 土木課 | 変更 | 発注時期
107 | 桜ケ丘通線舗装修繕工事 | 延岡市桜ケ丘 | 150 | 舗装 | 舗装工 A=1,540m2 | 条件付 | 第１四半期 | 土木課 | 追加
108 | 市道小原水流線道路改良工事 | 延岡市北浦町三川内 | 120 | 舗装 | 舗装工A=1,250ｍ2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北浦)産業建設課
109 | 林道仏越線道路維持補修工事 | 延岡市北浦町三川内 | 100 | 舗装 | 舗装工A=300.0ｍ2、排水構造物工L=4.0ｍ | 指名競争 | 第１四半期 | 北浦)産業建設課
110 | 北川町管内道路維持補修工事（その１） | 延岡市北川町川内名 | 70 | 舗装 | 舗装工 A=488.0m2 交通管理工 N=１式 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川)産業建設課 | 変更 | 概要
111 | 矢ヶ内２号線舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 85 | 舗装 | 舗装工 A=550.0m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川)産業建設課
112 | 長谷山線舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 85 | 舗装 | 舗装工 A=550.0m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川)産業建設課 | 変更 | 案件名
113 | 林道 松瀬・歌糸線舗装補修工事 | 延岡市北川町川内名 | 85 | 舗装 | 舗装工 A=788.0m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川)産業建設課 | 変更 | 概要
114 | 北方管内道路維持補修工事その１ | 延岡市北方町管内一円 | 90 | 舗装 | 舗装補修工N=1式 排水溝補修工N=1式 雑工N=1式 | 指名競争 | 第１四半期 | 北方)産業建設課
115 | 林道 須美江線路面整備工事 | 延岡市須美江町 | 90 | 舗装 | 鉄鋼スラグ路盤工L=150m、コンクリート路面工L=10m | 指名競争 | 第１四半期 | 林務課
116 | 林道 岡富山線路面整備工事 | 延岡市鹿狩瀬町 | 90 | 舗装 | 鉄鋼スラグ路盤工L=150m、コンクリート路面工L=10m | 指名競争 | 第１四半期 | 林務課
117 | 土々呂中学校屋外附帯工事 | 延岡市松原町 | 180 | 舗装 | 土々呂中学校屋外附帯工事を行う | 条件付 | 第２四半期 | 学校支援課
118 | 道路維持補修工事（北部その２） | 延岡市市内一円 | 150 | 舗装 | 舗装工 A=1,500㎡ | 条件付 | 第２四半期 | 土木課
119 | 道路維持補修工事（南部その２） | 延岡市市内一円 | 150 | 舗装 | 舗装工 A＝1,500㎡ | 条件付 | 第２四半期 | 土木課
120 | 別府愛宕線舗装補修工事 | 延岡市別府町 | 120 | 舗装 | 舗装工 A=200㎡ | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課 | 変更 | 契約形態
121 | 市道宮之前地下線道路改良工事 | 延岡市北浦町三川内 | 120 | 舗装 | 舗装工A=1,600ｍ2 | 条件付 | 第２四半期 | 北浦)産業建設課
122 | 林道松瀬・歌糸線道路維持補修工事 | 延岡市北浦町三川内 | 100 | 舗装 | 舗装工A=300.0ｍ2、排水構造物工L=4.0 m | 指名競争 | 第２四半期 | 北浦)産業建設課
123 | 市道古江三川内線道路改良工事 | 延岡市北浦町古江 | 120 | 舗装 | 舗装工A=1,600ｍ2 | 条件付 | 第２四半期 | 北浦)産業建設課
124 | 北川町管内道路維持補修工事（その２） | 延岡市北川町川内名 | 70 | 舗装 | 舗装工 A=450.0m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川)産業建設課
125 | 北川町管内道路維持補修工事（その３） | 延岡市北川町川内名 | 70 | 舗装 | 舗装工 A=450.0m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川)産業建設課
126 | ヒグリ風呂ヶ迫線舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 125 | 舗装 | 舗装工 A=2200.0m2 | 条件付 | 第２四半期 | 北川)産業建設課
127 | 上祝子上鹿川線舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 85 | 舗装 | 舗装工 A=550.0m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川)産業建設課
128 | 林道 下鹿川・上鹿川線舗装補修工事 | 延岡市北方町下鹿川 | 60 | 舗装 | 舗装補修工A=720m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北方)産業建設課
129 | 令和７年度 西階地区雨水枝線舗装復旧工事 | 延岡市大貫町 | 150 | 舗装 | 11月入札予定 補助金の交付が未確定のため非公表 | 指名競争 | 第３四半期 | 下水道課 | 追加
130 | 市内一円舗装復旧工事(その2) | 延岡市内一円 | 120 | 舗装 | 舗装復旧工A=350m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 水道課
131 | 第一五ヶ瀬川市民緑地駐車場整備工事 | 延岡市野地町 | 150 | 舗装 | 舗装工 A=5,100m2 出入口整備工 N=1式 区画線設置工 L=1,700m | 指名競争 | 第３四半期 | 都市計画課
132 | 道路維持補修工事（北部その３） | 延岡市市内一円 | 120 | 舗装 | 舗装工 A=1,000㎡ | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課
133 | 中川原愛宕線舗装修繕工事 | 延岡市祇園町外 | 150 | 舗装 | 舗装工 A=5,600m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課
134 | 北浦地区道路維持補修工事（第２工区） | 延岡市北浦町古江 | 180 | 舗装 | 舗装工A=1,100ｍ2 | 指名競争 | 第３四半期 | 北浦)産業建設課 | 変更 | 業種
135 | 市道上塚下塚線道路改良工事 | 延岡市北浦町三川内 | 150 | 舗装 | 舗装工A=2,000ｍ2 | 条件付 | 第３四半期 | 北浦)産業建設課
136 | 林道仏越線路面整備工事 | 延岡市北浦町三川内 | 100 | 舗装 | 鉄鋼スラグ路盤工L=250.0ｍ、木製横断工N=4.0箇所 | 指名競争 | 第３四半期 | 北浦)産業建設課
137 | 北川町管内道路維持補修工事（その４） | 延岡市北川町川内名 | 70 | 舗装 | 舗装工 A=400.0m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 北川)産業建設課
138 | 木戸屋岩スリ線舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 85 | 舗装 | 舗装工 A=550.0m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 北川)産業建設課
139 | 北方管内道路維持補修工事その２ | 延岡市北方町管内一円 | 90 | 舗装 | 舗装補修工N=1式 排水溝補修工N=1式 雑工N=1式 | 指名競争 | 第３四半期 | 北方)産業建設課
140 | 屋方原二股線舗装補修工事 | 延岡市北方町二股 | 90 | 舗装 | 舗装補修工A=1800m2 | 条件付 | 第３四半期 | 北方)産業建設課
141 | 林道 石橋山線路面整備工事 | 延岡市北方町三ヶ村 | 60 | 舗装 | 鉄鋼スラグ路面工A=500m2 コンクリート路面工A=40m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 北方)産業建設課 | 変更 | 業種
142 | 給配水管維持修繕工事 | 延岡市内一円 | 120 | 水道施設 | 給水管切替工Ｎ＝１６箇所 | 指名競争 | 第１四半期 | 水道課
143 | （配整）中の瀬地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市中の瀬町 | 120 | 水道施設 | 配水管布設 L=200m（Φ75） | 条件付 | 第１四半期 | 水道課
144 | （配整）富美山地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市富美山町 | 120 | 水道施設 | 配水管布設 L=254m（Φ100） | 条件付 | 第１四半期 | 水道課 | 変更 | 発注時期
145 | （配整）北方北久保山地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市北方町北久保山 | 140 | 水道施設 | 配水管布設 L=450m（Φ75） | 条件付 | 第１四半期 | 水道課
146 | （配整）旭ヶ丘地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市旭ヶ丘 | 150 | 水道施設 | 配水管布設 L=380m（Φ100） | 条件付 | 第１四半期 | 水道課
147 | （配整）伊達地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市伊達町 | 140 | 水道施設 | 配水管布設 L=300m（Φ100）、L=50ｍ（Φ50） | 条件付 | 第１四半期 | 水道課
148 | （配整）稲葉崎地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市稲葉崎 | 150 | 水道施設 | 配水管布設 L=360m（Φ100） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課
149 | （配整）天下地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市天下町 | 130 | 水道施設 | 配水管布設 L=270m（Φ100） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課
150 | （配整）平原地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市平原町 | 120 | 水道施設 | 配水管布設 L=210m（Φ75） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課 | 変更 | 発注時期
151 | （配整）川島地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市川島町 | 120 | 水道施設 | 配水管布設 L=174m（Φ50） | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課 | 変更 | 概要、発注時期、期間
152 | （配整）北方蔵田地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市北方町蔵田 | 140 | 水道施設 | 配水管布設 L=220m（Φ100）、L=220ｍ（Φ75） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課
153 | （配整）出北地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市出北 | 120 | 水道施設 | 配水管布設 L=278m（Φ100） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課
154 | （配整）西階地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市西階町 | 150 | 水道施設 | 配水管布設 L=120m（Φ150）、L=490ｍ（Φ50） | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
155 | （配整）北浦町古江地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市北浦町古江 | 180 | 水道施設 | 配水管布設 L=134m（Φ75）、L=566ｍ（Φ50） | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課 | 変更 | 発注時期
156 | （配整）北川町三足地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市北川町三足 | 120 | 水道施設 | 配水管布設 L=280m（Φ75） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課
157 | （配整）島浦地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市北浦町 | 140 | 水道施設 | 配水管布設 L=240m（Φ50）、L=140ｍ（Φ75） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課 | 変更 | 案件名
158 | （配整）小峰地区配水管布設替工事（R7-1) | 延岡市小峰町 | 120 | 水道施設 | 配水管布設 L=260m（Φ100） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課
159 | （配整）石田地区配水管新設工事（R7-1) | 延岡市石田町 | 120 | 水道施設 | 配水管布設 L=450m（Φ75） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課
160 | （配整）伊形地区配水管新設工事（R7-1) | 延岡市伊形町 | 100 | 水道施設 | 配水管布設 L=200m（Φ75） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課 | 変更 | 発注時期
161 | （配整）小峰地区配水管布設替工事（R7-2） | 延岡市小峰町 | 120 | 水道施設 | 配水管布設 Ｌ=218ｍ （Φ100） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課 | 追加
162 | (配整)三須地区配水管布設替工事（R7-1） | 延岡市三須町 | 120 | 水道施設 | 配水管布設替 Ｌ＝250ｍ （Φ100） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課 | 追加
163 | （配整）北方笠下地区配水管布設替工事（Ｒ7-1） | 延岡市北方町笠下 |  | 水道施設 | 配水管布設 Ｌ＝300ｍ（Φ100） | 条件付 | 第２四半期 | 水道課 | 追加
164 | 川水流配水池仕切弁等更新工事 | 延岡市北方町川水流 | 130 | 水道施設 | 仕切弁5基、配水管布設Ｌ=20ｍ、管径φ100 | 指名競争 | 第３四半期 | 水道課
165 | 三川内小学校 転落防止柵改修工事 | 延岡市北浦町三川内 | 90 | 法面・安全 | 三川内小学校 転落防止柵改修工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課
166 | 交通安全施設整備工事（その１） | 延岡市市内一円 | 120 | 法面・安全 | 区画線工 L=3,000m 道路反射鏡設置工 N=3基 | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
167 | 交通安全施設補修工事（その１） | 延岡市市内一円 | 120 | 法面・安全 | 区画線工 L=1,000m | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
168 | 区画線補修工事（その２） | 延岡市市内一円 | 120 | 法面・安全 | 区画線工 L=1,000m | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
169 | 区画線補修工事（その１） | 延岡市市内一円 | 120 | 法面・安全 | 区画線工 L=1,000m | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
170 | 西階急傾斜地崩壊対策工事 | 延岡市西階町 | 90 | 法面・安全 | 法面整形Ａ=１４１ｍ2 軽量法枠工Ａ=１４１ｍ2 | 指名競争 | 第１四半期 | 文化財・市史編さん課 | 変更 | 業種
171 | 令和７年度 塩浜第２地区急傾斜地崩壊対策工事 | 延岡市塩浜町 | 210 | 法面・安全 | 施工延長 L=30.0m 現場吹付法枠工 A=1488.0m2 | 条件付 | 第２四半期 | 土木課
172 | 曽立屋形原線道路改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 210 | 法面・安全 | 落石防護網工 A=2380.0m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川)産業建設課
173 | 北方管内交通安全施設整備工事その１ | 延岡市北方町管内一円 | 60 | 法面・安全 | ガードレール設置工L=100m カーブミラー設置工N=1式 区画線設置工N=1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 北方)産業建設課
174 | 交通安全施設整備工事（その２） | 延岡市市内一円 | 120 | 法面・安全 | 区画線工 L=3,00m 道路反射鏡設置工 N=2基 誘導標示工 L=100m | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課
175 | 交通安全施設補修工事（その2） | 延岡市市内一円 | 120 | 法面・安全 | 区画線工 L=1,000m | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課
176 | 北方管内交通安全施設整備工事その２ | 延岡市北方町管内一円 | 60 | 法面・安全 | ガードレール設置工N=1式 カーブミラー設置工N=1式 区画線設置工N=1式 | 指名競争 | 第３四半期 | 北方)産業建設課
177 | 市営住宅（一ケ岡Ｄ団地）解体工事 | 延岡市南一ヶ岡 | 120 | 解体 | 18-7棟 延面積265.5m2 18-8棟 延面積265.5m2 18-9棟 延面積322.0m2 18-11棟 延面積324.0m2 集会所 延面積50.17m2 | 条件付 | 第１四半期 | 建築住宅課 | 追加
178 | 市営住宅（一ケ岡Ｄ団地）解体工事 | 延岡市南一ヶ岡 | 150 | 解体 | 18-7棟 延面積265.5m2 18-8棟 延面積265.5m2 18-9棟 延面積322.0m2 18-11棟 延面積324.0m2 集会所 延面積50.17m2 | 条件付 | 第１四半期 | 建築住宅課 | 追加
179 | 西階通線道路改良事業 延岡営林署建物解体工事 | 延岡市西階町 | 90 | 解体 | 木造平屋建 S=90m2解体撤去 プレハブ平屋建 S=40m2解体撤去 | 指名競争 | 第１四半期 | 工務課
180 | 潮見団地高置水槽解体工事 | 延岡市平原町 | 120 | 解体 | 高置水槽解体工事 1式 | 指名競争 | 第３四半期 | 水道課
181 | 櫛津ヶ丘団地高置水槽解体工事 | 延岡市櫛津町 | 90 | 解体 | 高置水槽解体工事 一式 | 指名競争 | 第３四半期 | 水道課
182 | 富美山配水池下ポンプ場解体工事 | 延岡市富美山町 | 90 | 解体 | RC造1階建Ｓ=9.2ｍ2電気室 RC造Ｖ=57.6ｍ3受水槽 解体撤去 | 指名競争 | 第３四半期 | 水道課
183 | 妙見団地高置水槽解体工事 | 延岡市妙見町外 | 90 | 解体 | 高置水槽解体 V＝12.9m3 | 指名競争 | 第３四半期 | 水道課
184 | 土々呂ニュータウン高置水槽解体工事 | 延岡市土々呂町 | 120 | 解体 | 高置水槽解体工事 1式 | 指名競争 | 第３四半期 | 水道課
185 | 令和７年度 いのちの杜 火葬炉補修工事 | 延岡市熊野江町 | 120 | タイル | 主燃焼炉セラミック及び天井煉瓦修繕（６・７号炉） 炉内台車キャスタブル打替修繕（４台） 再燃焼炉セラミック及び焼塵スクリーン（６・７号炉） バーナー整備修繕（６・７号炉） ダンパーモーター取替修繕（４系列） ジェットエアー設備整備修繕（６・７号炉） 残骨灰掃除機フィルター取替修繕 | 随意契約 | 第１四半期 | 生活環境課
186 | 北方学園小中学校（13-1.2棟）非構造部材落下防止改修工事 | 延岡市北方町川水流 | 120 | 塗装 | 北方学園小中学校（13-1.2棟）非構造部材落下防止改修工事を行う | 条件付 | 第２四半期 | 学校支援課
187 | 北浦中学校（12棟）非構造部材落下防止改修工事 | 延岡市北浦町古江 | 120 | 塗装 | 北浦中学校（12棟）非構造部材落下防止改修工事を行う | 指名競争 | 第２四半期 | 学校支援課
188 | 平中橋橋梁修繕工事 | 延岡市行縢町 | 180 | 塗装 | 塗装工 N=1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課 | 追加
189 | 長島橋橋梁修繕工事 | 延岡市北川町長井 | 180 | 塗装 | 塗装工 N=１式 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課 | 追加
190 | 石原橋橋梁修繕工事 | 延岡市北川町川内名 | 180 | 塗装 | 塗装工 N=１式 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課 | 追加
191 | 北方学園中学校(13-1.2棟）屋上防水改修工事 | 延岡市北方町川水流 | 120 | 防水 | 北方学園中学校(13-1.2棟）屋上防水改修工事を行う | 指名競争 | 第２四半期 | 学校支援課
192 | 三川内水源地取水ポンプ更新工事 | 延岡市北浦町三川内 | 180 | 機械・清掃 | 水中タービンポンプ N=2台 | 指名競争 | 第１四半期 | 水道課
193 | 粗大ごみ処理施設破砕機ブレーカ硬化肉盛補修 | 延岡市長浜町 | 240 | 機械・清掃 | ブレーカ硬化肉盛補修 一式 | 随意契約 | 第１四半期 | 清掃工場
194 | 富美山第2雨水ポンプ場機械設備工事 | 延岡市 富美山町 | 540 | 機械・清掃 | 機械設備 一式 | 条件付 | 第２四半期 | 下水道課
195 | 須崎町ポンプ場№2し渣搬出機修繕 | 延岡市須崎町 | 150 | 機械・清掃 | 機械設備 一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 下水道課
196 | 中島町ポンプ場自動除塵機修繕 | 延岡市中島町 | 150 | 機械・清掃 | 機械設備 一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 下水道課
197 | 伊形雨水ポンプ場バイパスゲート修繕 | 延岡市下伊形町 | 120 | 機械・清掃 | 機械設備 一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 下水道課
198 | 一ヶ岡処理場グレーチング修繕 | 延岡市北一ヶ岡 | 120 | 機械・清掃 | グレーチング補修 一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 下水道課
199 | 上赤・下赤配水区自動水質計器設置工事 | 延岡市北川町川内名（その他） | 180 | 機械・清掃 | 上赤配水区自動水質計器設置工事 1式 下赤配水区自動水質計器設置工事 1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
200 | 古江水源地№1紫外線設備更新工事 | 延岡市北浦町古江 | 210 | 機械・清掃 | 紫外線設備更新工事 1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
201 | 細見水源地送水ポンプ外更新工事 | 延岡市細見町 | 180 | 機械・清掃 | 送水ポンプ更新工事 1式 空調設備設置工事 1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
202 | 今山ニュータウン加圧ポンプ場外給水ユニット更新工事 | 延岡市岡富町外 | 210 | 機械・清掃 | 給水ユニット N=2基 送水ポンプ N=3台 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
203 | 上三輪配水池外次亜注入設備更新工事 | 延岡市上三輪町外 | 150 | 機械・清掃 | 次亜注入設備更新 10台 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
204 | 鹿川キャンプ場機械設置工事 | 延岡市北方町上鹿川 | 180 | 機械・清掃 | 水源地付帯工事 1式 水源地場内配管工事 1式 ろ過設備室築造工事 1式 ろ過設備室場内配管工事 1式 ろ過設備機器据付工事 1式 既設集水層撤去工事 1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 北方)地域振興課
205 | 北小路団地高置水槽解体工事 | 延岡市北小路 | 120 | 機械・清掃 | 高置水槽解体工事 1式 | 指名競争 | 第３四半期 | 水道課
206 | 清掃工場灰コンベアチェーン等更新 | 延岡市長浜町 | 90 | 機械・清掃 | コンベアチェーン更新 一式 | 指名競争 | 第３四半期 | 清掃工場
207 | 片内水源地外通信回線更新工事 | 延岡市北方町下鹿川外 | 210 | 電気通信 | 通信回線更新 N=8箇所 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
208 | 水源施設通信回線更新工事 | 延岡市北方町下鹿川外 | 230 | 電気通信 | 通信回線切替16箇所、監視装置更新1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
209 | 西階公園陸上競技場 インフィールド天然芝改修工事 | 延岡市西階町 | 100 | 造園 | 長年の芝管理により、インフィールドの芝の高さがトラックより高くなり、段差が生じているため、天然芝の切り下げ調整を行うことで、陸上競技やサッカーなどの競技者の安全性確保を図る。 【工事内容】 ・既設芝生及び芝床鋤取り、芝張り工等 | 条件付 | 第１四半期 | アスリートタウン推進課
210 | 鹿川キャンプ場取水井さく井工事 | 延岡市北方町上鹿川 | 120 | さく井 | 取水井さく井工事 N＝1基 | 指名競争 | 第１四半期 | 北方)地域振興課
211 | カルチャープラザのべおか防煙垂壁改修工事 | 延岡市本小路 | 90 | 消防施設 | カルチャープラザのべおかの防煙垂壁が経年劣化により降下しないため更新する。 構 造： 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階 数： 地上３階 地下１階 延べ面積： １０，６８５．４６ ｍ2 改修箇所： 1階（成人開架）×2か所 2階（ロビー吹抜け）×2か所 | 指名競争 | 第３四半期 | 社会教育課

## ホームページ公表用（コンサル）
※前回公表内容からの変更箇所は赤字で表記しています。
令和7年度発注予定業務委託（設計金額250万円以上の建設コンサルタント等）
番号 | 件 名 | 場 所 | 工期 （日間） | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札 予定時期 | 予算担当課 | 変更 追加 | 備 考
1 | 小学校空調設備整備事業 工事監理委託 | 延岡市内一円 | 210 | 建築設計 | 小学校空調設備整備事業 工事監理委託を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課
2 | 中学校空調設備整備事業 工事監理委託 | 延岡市内一円 | 210 | 建築設計 | 中学校空調設備整備事業 工事監理委託を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課
3 | 北方学園小中学校（13-1.3棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託 | 延岡市北方町川水流 | 180 | 建築設計 | 北方学園小中学校（13-1.3棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 学校支援課
4 | 北浦中学校（12棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託 | 延岡市北浦町古江 | 180 | 建築設計 | 北浦中学校（12棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託を行う | 随意契約 | 第２四半期 | 学校支援課
5 | 小中学校（4校）多目的トイレ整備設計業務委託 | 延岡市本小路外 | 90 | 建築設計 | 小中学校（4校）多目的トイレ整備設計業務委託を行う | 指名競争 | 第２四半期 | 学校支援課
6 | 小学校特殊建築物等定期点検業務委託 その１ | 延岡市内一円 | 150 | 建築設計 | 小学校特殊建築物等定期点検業務委託 その１を行う | 指名競争 | 第２四半期 | 学校支援課
7 | 小学校特殊建築物等定期点検業務委託 その２ | 延岡市内一円 | 150 | 建築設計 | 小学校特殊建築物等定期点検業務委託 その２を行う | 指名競争 | 第２四半期 | 学校支援課
8 | 中学校特殊建築物等定期点検業務委託 その３ | 延岡市内一円 | 150 | 建築設計 | 中学校特殊建築物等定期点検業務委託 その３を行う | 指名競争 | 第２四半期 | 学校支援課
9 | 延岡駅東側屋外トイレ 実施設計業務委託 | 延岡市日の出町 | 180 | 建築設計 | 延岡駅東側の屋外トイレ建設についての実施設計委託を行う。 | 指名競争 | 第２四半期 | 商業・駅まち振興課 | 変更 | 期間
10 | 北浦町古江地区津波避難施設整備 実施設計業務委託 | 延岡市北浦町 | 180 | 建築設計 | 津波避難施設実施設計 一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 防災施設整備室
11 | 大武町津波避難施設整備 基本設計業務委託 | 延岡市大武町 | 180 | 建築設計 | 津波避難施設実施設計 一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 防災施設整備室
12 | 文化施設 防火設備定期調査業務委託 | 延岡市東浜砂町 | 90 | 建築設計 | 建築基準法に基づく防火設備の定期調査を行う。 【対象施設】延岡総合文化センター、野口遵記念館 | 随意契約 | 第３四半期 | 歴史・文化都市推進課
13 | 令和７年度 古川地区汚水枝線詳細設計業務委託 | 延岡市古川町 | 300 | 建コン | 詳細設計 Ｎ＝一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 下水道課 | 追加
14 | 令和７年度 岡富地区雨水枝線詳細設計業務委託 | 延岡市岡富町 | 300 | 建コン | 詳細設計 Ｎ＝一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 下水道課 | 追加
15 | 令和７年度 岡富地区汚水枝線修正詳細設計業務委託 | 延岡市岡富町 | 300 | 建コン | 詳細設計 Ｎ＝一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 下水道課
16 | 延岡市一般廃棄物処理基本計画改訂業務 | 延岡市長浜町 | 300 | 建コン | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の規定により、市町村の責務とされている一般廃棄物処理基本計画の改訂を行う。当該計画は概ね５年毎に改訂を実施することが適当とされており、令和７年度において計画策定から５年後の中期見直しを実施する。 | 指名競争 | 第１四半期 | 資源対策課
17 | 深谷川橋梁添架管詳細設計業務委託 | 延岡市北方町早上 | 180 | 建コン | 詳細設計 Ｎ＝一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 水道課
18 | 延岡市新水道ビジョン改定業務委託 | 延岡市市内一円 | 300 | 建コン | 新水道ビジョン策定 一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 水道課
19 | 延岡市島野浦島開発総合センター施設整備基本構想及び基本計画策定業務委託 | 延岡市島浦町 | 270 | 建コン | 鉄筋コンクリート造３階建 延床面積931.25㎡（現在の施設） | 随意契約 | 第１四半期 | 地域・離島・交通政策課 | 追加
20 | 黒岩中学校跡地整備事業基本計画策定業務委託 | 延岡市大野町 | 122 | 建コン | 黒岩中学校跡地の利活用・施設整備に係る基本的な整備方針を取りまとめ、「黒岩中学校跡地整備事業基本計画」の策定を行う。 木造１階建 計画面積：350㎡ | 指名競争 | 第１四半期 | 地域・離島・交通政策課
21 | 旧北方小学校跡地公園実施設計業務委託 | 延岡市北方町 | 270 | 建コン | 公園実施設計 A=1.63ha 既存施設撤去設計 A=0.13ha 現地測量等 A=1.63ha | 指名競争 | 第１四半期 | 都市計画課 | 変更 | 発注時期
22 | 桜園東西２号線交差点詳細設計業務委託 | 延岡市桜園 | 150 | 建コン | 路線測量 N=一式 交差点詳細設計 N=一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
23 | 令和7年度 赤水鰤見山線詳細設計等業務委託 | 延岡市赤水町 | 180 | 建コン | 道路詳細設計L=100ｍ | 随意契約 | 第１四半期 | 土木課
24 | 市内一円浸水対策検討業務委託 | 延岡市管内 | 270 | 建コン | 浸水対策検討業務 N=9地区 | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
25 | 路面性状基礎調査業務委託 | 延岡市市内一円 | 150 | 建コン | 路面性状基礎調査 L=18.0km | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
26 | 延岡総合文化センター大規模改造基本設計業務委託 | 延岡市東浜砂町 | 240 | 建コン | 施設長寿命化に係る大規模改造を行うための基本設計を行う。 | 指名競争 | 第１四半期 | 歴史・文化都市推進課
27 | 令和７年度 平原地区汚水幹線枝線詳細設計業務委託 | 延岡市平原町 | 300 | 建コン | 詳細設計 Ｎ＝一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 下水道課
28 | 延岡市中小企業振興センター空調設備等改修設計業務委託 | 延岡市東本小路 | 150 | 建コン | 空調設備の更新及び施設の省電力化に向けて照明設備のＬＥＤ化や給排水設備の更新のための調査設計を行う。 | 指名競争 | 第２四半期 | 商業・駅まち振興課
29 | 川水流配水池耐震詳細診断業務委託 | 延岡市北方町川水流 | 150 | 建コン | 配水池耐震詳細診断 一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課 | 変更 | 期間
30 | 出北地区配水管移設詳細設計業務委託 | 延岡市出北町 | 150 | 建コン | 配水管詳細設計 L=1000ｍ | 指名競争 | 第２四半期 | 水道課
31 | 塩浜通線交差点詳細設計業務委託 | 延岡市塩浜町 | 180 | 建コン | 路線測量 N=一式 交差点詳細設計 N=一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
32 | 美土の内谷川測量設計業務委託 | 延岡市舞野町 | 180 | 建コン | 測量･設計延長 L=180.0m | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
33 | 山下柚木線法面点検業務委託 | 延岡市富美山町 | 120 | 建コン | 法面の調査・点検等 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
34 | 特定道路土工構造物点検箇所優先度選定業務委託 | 延岡市市内一円 | 120 | 建コン | 点検箇所の優先度整理業務 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
35 | 令和７年度 平原地区雨水幹線枝線詳細設計業務委託 | 延岡市平原町 | 300 | 建コン | 詳細設計 Ｎ＝一式 | 指名競争 | 第３四半期 | 下水道課 | 追加
36 | 黒岩地区ユネスコエコパーク拠点施設整備基本設計業務委託 | 延岡市大野町 | 140 | 建コン | 黒岩中学校跡地に祝子川地区観光ルート創出のための拠点施設整備のため、基本設計業務を行う。 木造1階建 計画面積:350㎡ | 指名競争 | 第３四半期 | 地域・離島・交通政策課
37 | 屋敷内線外測量設計業務委託 | 延岡市小野町 | 150 | 建コン | 路線測量 N=一式 道路詳細設計 N=一式 | 指名競争 | 第３四半期 | 土木課
38 | 片田田中線外測量設計業務委託 | 延岡市片田町 | 120 | 建コン | 路線測量 N=一式 道路詳細設計 N=一式 | 指名競争 | 第４四半期 | 土木課
39 | 古川松山線物件調査業務委託 | 延岡市古川町 | 180 | 補償コン | 物件調査 N=一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
40 | 別府19号線物件等調査業務委託 | 延岡市別府町 | 180 | 補償コン | 建物等の調査 N=1棟 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
41 | 桜園東西２号線用地測量業務委託 | 延岡市桜園 | 120 | 測量 | 用地測量 N=一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
42 | 令和7年度 稲葉崎山突線用地測量業務委託 | 延岡市稲葉崎町 | 120 | 測量 | 用地測量 N=一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 土木課
43 | 令和7年度 大門藤迫線・本村須美江線測量調査業務委託 | 延岡市長井 | 240 | 測量 | 測量設計 L=1,100m | 随意契約 | 第１四半期 | 土木課
44 | 令和7年度 岡元1号線用地測量業務委託 | 延岡市岡元町 | 90 | 測量 | 用地測量N=一式 | 随意契約 | 第１四半期 | 土木課
45 | 多目的防災広場用地測量 | 延岡市土々呂町 | 120 | 測量 | 用地測量 一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 防災施設整備室
46 | 一般地籍調査事業業務委託（川島８） | 延岡市川島町 | 257 | 測量 | Ａ＝0.52ｋｍ2 工程 F2-1 | 随意契約 | 第１四半期 | 用地調査課 | 追加
47 | 地籍調査事業（街区境界調査）業務委託（緑ケ丘３） | 延岡市緑ケ丘 | 257 | 測量 | Ａ＝0.22ｋｍ2 工程 GE・GF1・GF2-1 | 指名競争 | 第１四半期 | 用地調査課
48 | 都市再生地籍調査事業業務委託（南一ケ岡１） | 延岡市南一ケ岡 | 257 | 測量 | Ａ＝0.24ｋｍ2 工程 E・F1・F2-1 | 指名競争 | 第１四半期 | 用地調査課
49 | 一般地籍調査事業業務委託（ジュモチ谷１・２） | 延岡市北方町椎畑 | 257 | 測量 | Ａ＝0.61ｋｍ2 工程 C・E・F1・F2-1 | 指名競争 | 第１四半期 | 用地調査課
50 | 令和７年度 森林境界明確化事業業務委託（板下地区） | 延岡市北方町板下 | 240 | 測量 | 境界測量Ａ＝1.97km2 | 指名競争 | 第１四半期 | 林務課
51 | 令和７年度 森林境界明確化事業業務委託（祝子川地区） | 延岡市北川町川内名 | 240 | 測量 | 境界測量Ａ＝3.14km2 | 指名競争 | 第１四半期 | 林務課
52 | 北方インター公園産業用地化整備事業 測量設計業務委託（その２） | 延岡市北方町 | 140 | 測量 | 測量業務 Ｌ＝230ｍ 設計業務 Ｌ＝230ｍ | 指名競争 | 第２四半期 | 工業振興課 | 変更 | 案件名
53 | 公園台帳整備業務委託 | 延岡市岡富町 | 180 | 測量 | 公園台帳作成 N=４箇所 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市計画課
54 | 小峰12号線用地測量業務委託 | 延岡市小峰町 | 120 | 測量 | 用地測量 N=一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
55 | 伊達中通線用地測量業務委託 | 延岡市共栄町 | 120 | 測量 | 用地測量 N=一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
56 | 別府19号線用地測量業務委託 | 延岡市別府町 | 180 | 測量 | 用地測量 A=1.79万m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課
57 | 大武町津波避難施設整備 地質調査業務委託 | 延岡市北浦町古江 | 90 | 地質調査 | 地質調査Ｎ＝４箇所 総合解析 一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 防災施設整備室
58 | 古川松山線土地鑑定評価業務委託 | 延岡市古川町 | 120 | 不動産鑑定 | 土地鑑定評価 N=一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 土木課