## 工程表・緊急連絡先・安全対策(見本)
別紙様式4号（第6条関係）
工程表
○月
作業内容 |  | △日 | △日 | △日 | △日 | △日 | △日 | △日 | △日 | △日 | △日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
整地・草刈
材料搬入
耕地
種蒔き
予備日
緊急連絡先 |  | 火: 代表者; 木: ○○ ○○; 日: TEL; 月: △△-○○○○
|  |  | 現場担当者 |  | ○○ ○○ |  |  | TEL | △△-○○○○
安全対策
（全体）
・ 無災害と無事故に十分に留意し、工事施工を行う。
・ 第三者への事故防止、間接災害の防止に努める。
・ 関連法律、法令等を遵守する。
・ 頭部防護のため、ヘルメット（重機等使用時）もしくは帽子（軽作業時）を着用する。
・ 地形・地質・気象状況等に変動があり、施工が困難な場合は、施工を中断し、市担当者
と協議した上で、施工を行う。
・ 交通ルール、マナーを遵守し、安全運転を励行する。
・ 原材料や資材、残骸及び各種の仮設物を片付け撤去し、現場を整然とした状態にする。
（作業員）
・ 健康状態の悪い作業員は、現場に入れない。
・ 工事作業前に、作業者全員がそれぞれの作業役割、全体の作業工程等を把握しておく。
（建設機械）
・ 建設重機や建設機械の操縦・操作等は、有資格者が行う。
・ 車輌系建設機械は、主たる用途以外の作業に使用しない。
・ 接触事故や挟まれ事故防止のため、重機の回転範囲に不必要に入らないようにする。
（その他）
・ 事故が発生した際は、人命を最優先とし、救急車（１１９）、警察（１１０）に連絡をする。
その後、直ちに市担当者に通報し、早急に事故報告書を提出する。

## 工程表・緊急連絡先・安全対策(様式)
別紙様式4号（第6条関係）
工程表
月
作業内容 |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
緊急連絡先 |  |  | 代表者 |  |  |  |  | TEL
|  |  | 現場担当者 |  |  |  |  | TEL
安全対策
（全体）
・ 無災害と無事故に十分に留意し、工事施工を行う。
・ 第三者への事故防止、間接災害の防止に努める。
・ 関連法律、法令等を遵守する。
・ 頭部防護のため、ヘルメット（重機等使用時）もしくは帽子（軽作業時）を着用する。
・ 地形・地質・気象状況等に変動があり、施工が困難な場合は、施工を中断し、市担当者
と協議した上で、施工を行う。
・ 交通ルール、マナーを遵守し、安全運転を励行する。
・ 原材料や資材、残骸及び各種の仮設物を片付け撤去し、現場を整然とした状態にする。
（作業員）
・ 健康状態の悪い作業員は、現場に入れない。
・ 工事作業前に、作業者全員がそれぞれの作業役割、全体の作業工程等を把握しておく。
（建設機械）
・ 建設重機や建設機械の操縦・操作等は、有資格者が行う。
・ 車輌系建設機械は、主たる用途以外の作業に使用しない。
・ 接触事故や挟まれ事故防止のため、重機の回転範囲に不必要に入らないようにする。
（その他）
・ 事故が発生した際は、人命を最優先とし、救急車（１１９）、警察（１１０）に連絡をする。
その後、直ちに市担当者に通報し、早急に事故報告書を提出する。