工事履行報告書

| 工事名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |
| 日付 | 令和 年 月 日（ 月分） |  |  |
| 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| （記事欄） |  |  |  |

＜ 記入例 ＞

工事履行報告書

| 工事名 | ○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 令和○年７月１日 ～ 令和○年３月15日 |  |  |
| 日付 | 令和○年12月○日（11月分） |  |  |
| 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| ７月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0） |  |
| ８月 | 11.3 | 8.2 差（ 3.1） |  |
| ９月 | 18.1 | 15.1 差（ 3.0） |  |
| 10月 | 27.6 | 32.5 差（+4.9） |  |
| 11月 | 37.0 | 48.0 差（+11.0） |  |
| 12月 | 55.8 | 66.9 差（+11.1） | ＞50％ |
| １月 | 76.2 |  |  |
| ２月 | 98.2 |  |  |
| ３月 | 100.0 |  |  |
| （記事欄） |  |  |  |